## Sheet1
| PECI 21/22 - GRUPO 11 | Setembro |  | Outubro |  |  |  | Novembro |  |  |  | Dezembro |  |  | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho
|  | 19/23 | 26/30 | 3/7 | 10/14 | 17/21 | 24/28 | 31/4 | 7/11 | 14/18 | 21/25 | 28/2 | 5/9 | 12/16
Milestones
M1. Presentation of the lifecycles objectives, overview od related work and work plan | bar: 17/21 to 24/28
M2. Requirements elicitation & system architecture (design and functional testing) | bar: 28/2 to 5/9
M3. Prototype; mid-term presentation with supervisors; peer evaluation
Final Presentation
Students@DETI
Nº | Atividades
1 | Validação da equipa e escolha dos projetos | bar: 19/23 to 26/30
2 | Definição dos objetivos propostos para o projeto | bar: 3/7 to 24/28
3 | Pesquisa de trabalhos relacionados | bar: 10/14 to 24/28
4 | Especificação dos diferentes tipos de serviços que será necessário suportar | bar: 17/21 to 24/28
5 | Divisão das tarefas e definição do calendário | bar: 17/21 to 24/28
6 | Familiarização das tecnologias/frameworks a usar | bar: 17/21 to 7/11
7 | Especificação dos mecanismos de agregação a implementar | bar: 24/28 to 14/18
8 | Discussão e definição da arquitetura do sistema | bar: 24/28 to 14/18
9 | Definição e criação das bases de dados | bar: 7/11 to 12/16
10 | Especificação da API | bar: 7/11 to 14/18
11 | Criação da API | bar: 21/25 to 12/16
12 | Criação da página do stakeholder | bar: 5/9 to 12/16
13 | Implementação de sistemas de segurança
14 | Design de UI/UX
15 | Implementação de um protótipo da plataforma
16 | Validação e realização de testes | bar: 12/16
17 | Escrita de documentação de apoio
| Fases OpenUp | 26/30: Inception; 31/4: Elaboration | Construction |  |  |  | Transition